## previsionnel
| 2026-08-27 |  |  |  | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-09-17
| H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | h3 | h4
Création des fonctions de verification | bar: 2026-08-27 H2 to 2026-08-27 H3
Création de la DB | bar: 2026-08-27 H3 to 2026-08-27 H4; 2026-09-03 H5 to 2026-09-17 h3
Création pages cours | bar: 2026-08-27 H5
Création de la pages principal | bar: 2026-08-27 H5
Création du diagramme de Gantt | bar: 2026-09-03 H2 to 2026-09-03 H3; 2026-09-17 h4
Création pages horaire | bar: 2026-09-03 H3 to 2026-09-03 H4
Création pages classes | bar: 2026-09-03 H3 to 2026-09-03 H4; 2026-09-17 h3
Création des formulaires | bar: 2026-09-17 H2
Création des requets SQL | bar: 2026-08-27 H5 to 2026-09-03 H2; 2026-09-17 H2
Documentation | bar: 2026-08-27 H5; 2026-09-03 H5

## effectif
| H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4
Création des fonctions de verification
Création de la DB | bar: H4
Création pages cours | bar: H4 to H5
Création de la pages principal | bar: H3
Création du diagramme de Gantt | bar: H2
Création pages horaire | bar: H2 to H3
Création pages classes | bar: H4 to H5; H3
Création des formulaires | bar: H2; H2
Création des requets SQL | bar: H2 to H3; H5
Création du style | bar: H3
Test CRUD avec Bruno | bar: H3 to H4
Documentation | bar: H5; H5; H4